## Costos Software
PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
NOMBRE DE LA EMPRESA, Título del proyecto, Gerente del proyecto | [8 empty] | Ingrese información en celdas blancas, solamente; las celdas sombreadas se rellenan automáticamente. Escriba Tarifas, Roles y más en la pestaña DATOS.
| INTRODUZCA LAS VARIABLES DE ESTIMACIÓN, A CONTINUACIÓN |  | FASE |  | HORAS ESTIMADAS | REAL HORAS
ESFUERZO DE GESTIÓN DE PROYECTOS % | 100% |  | Requisitos del negocio |  | 80 | 80
ESFUERZO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS % | 0% |  | Especificaciones funcionales |  | 60 | 0
ESFUERZO DE LA OFICINA DE CONTROL DEL PROYECTO % | 0% |  | Diseño detallado |  | 350 | 480
EL TOTAL DEBE SER 100% -------------------> | 100% |  | Código y prueba unitaria |  | 1440 | 40
DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN HORAS | 4 |  | Pruebas del sistema |  | 120 | 20
FECHA ESTIMADA DE INICIO | 2022-10-15 |  | Pruebas de aceptación del usuario |  | 60 | 0
FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA CALCULADA | 2023-02-04 |  | Gerente de Proyectos |  | 400 | 0
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO EN SEMANAS | 16 |  | Oficina de Control de Proyectos |  | 400 | 0
|  |  | Oficina de Gestión de Proyectos |  | 400 | 0
FASE ACTIVIDAD | ESFUERZO DE TRABAJO ESTÁNDAR % | TAMAÑO DEL EQUIPO DE FASE | HORAS DE ESFUERZO DE TRABAJO COMPUTADO | DURACIÓN CALCULADA DE LA TAREA EN SEMANAS | COSTO PROMEDIO CALCULADO DE LOS RECURSOS POR HORA | COSTO ESTIMADO | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA TAREA CALCULADA | ESFUERZO DE TRABAJO COMPUTADO EN DÍAS | DURACIÓN CALCULADA DE LA TAREA EN DÍAS
Requisitos del negocio | 10% | 4 | 80 | 1 | 60000 | 4800000 | 2022-10-22 | 20 | 5
Especificaciones funcionales | 10% | 2 | 60 | 1.5 | 90000 | 5400000 | 2022-11-01 12:00 | 15 | 7.5
Diseño detallado | 10% | 2 | 480 | 12 | 120000 | 57600000 | 2023-01-24 12:00 | 120 | 60
Código y prueba unitaria | 40% | 4 | 40 | 0.5 | 300000 | 12000000 | 2023-01-28 | 10 | 2.5
Pruebas del sistema | 10% | 4 | 20 | 0.25 | 30000 | 600000 | 2023-01-29 18:00 | 5 | 1.25
Pruebas de aceptación del usuario | 20% | 4 | 60 | 0.75 | 15000 | 900000 | 2023-02-04 | 15 | 3.75
EL TOTAL DEBE SER 100% -------------------> | 100% |  | 740 | 16 |  | 81300000 |  | 185 | 80
Gerente de Proyectos | 100% |  | 400 | 16 | 8000 | 3200000 |  | 100 | 80
Oficina de Control de Proyectos | 0% |  | 400 | 16 | 4000 | 1600000 |  | 100 | 80
Oficina de Gestión de Proyectos | 0% |  | 400 | 16 | 4000 | 1600000 |  | 100 | 80
|  | GESTIÓN DE PROYECTOS | 1200 |  |  | 6400000
|  | ESTIMACIÓN DE HORAS DE PROYECTO DE REFERENCIA | 1940 |  |  | 87700000
|  |  |  | INGRESE CONTINGENCIA DE RIESGO | 0% | 0
[5 empty] | ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO DE REFERENCIA | 87700000
|  |  |  | ESTIMACIÓN MÍNIMA DEL PROYECTO | 0% | 87700000
|  |  |  | ESTIMACIÓN MÁXIMA DEL PROYECTO | 0% | 87700000
| LÍDER TÉCNICO | ANALISTA | DESARROLLADOR PRINCIPAL | DESARROLLADOR | RECURSOS PARA CLIENTES EMPRESARIALES | FALTA EL RECUENTO | COSTOS POR HORA DEL PROYECTO
TARIFA POR HORA | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0
ASIGNACIÓN DE RECUENTO DE RECURSOS
REQUISITOS DEL NEGOCIO | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 76 | 1600
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 58 | 1800
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 78 | 19200
CÓDIGO Y PRUEBA UNITARIA | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 396 | 4000
PRUEBAS DEL SISTEMA | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 36 | 200
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 16 | 300
[6 empty] | HORAS DE RECURSOS | 27100
[6 empty] | HORAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS | 1200
[6 empty] | TOTAL DE HORAS DE PROYECTO | 28300

## Materiales y Consumibles
PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
DESCRIPCIÓN |  | CONSUMIBLES $ | MATERIALES $
6 | COMPUTADORES |  | 8000000
2 | INTERNET | 1000000
3 | LUZ | 1000000
4 | TRANSPORTES | 1000000
5 | ESCRITORIOS |  | 500000
6 | SILLAS |  | 300000
7 | ALIMENTACION |  | 1000000
8 | PAPELERIA |  | 200000
9
TOTAL |  | 3000000 | 10000000

## Cosolidado
PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
ESTIMACIÓN POR HORAS Y RRHH | 87700000
MATERIALES | 10000000
CONSUMIBLES | 3000000
TOTAL | 100700000

## DATOS
DATOS DE ESTIMACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
ROL DEL PROYECTO | TARIFA POR HORA | CÓDIGO DE ESTIMACIÓN | MIN | MÁXIMO
Gerente de Proyectos | 8000 | D | -30% | 50%
Oficina de Control de Proyectos | 4000 | C | -15% | 30%
Oficina de Gestión de Proyectos | 4000 | B | -5% | 15%
Líder Técnico | 3000 | Un | 0% | 0%
Analista | 3000
Desarrollador Principal | 3000
Desarrollador | 3000
0
0
0
0
0
0
0